**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG**

**DINAS PERTAMANAN DAN TATA KOTA**

Jl. Bunga Tulip No. 1 Bandung 30987

Telp. 022 – 439029 Fax. 022 – 439028

**SURAT PERINGATAN**

Nomor : 04/DPT/SP-1/04/2016

Bandung, 18 A[ril 2016

Yth.

Direktur PT. Mitra Sarana

di Bandung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi taman kota di daerah alun – alun oleh kontraktor pelaksana yaitu PT. MItra Sarana, sesuai dengan kotrak kerjasama yang ditanda tangani pada tanggal 1 April 2016, maka dengan ini kami menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian prosedur antara yang direncanakan sesuai perjanjian dengan yang dilaksanakan. Yaitu didalam perjanjian ditulis bahwa rehabilitasi akan dimulai paling lambat seminggu setelah surat kontrak kerjasama dilaksanakan, yaitu tanggal 8 April 2016. Akan tetapi, sampai saat ini kami tidak melihat adanya kegiatan pelaksanaan rehabiltasi tersebut.

Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, kami mengingatkan dan menghimbau agar pelaksanaan rehabilitasi segera dilakukan karena jika terlambat akan mengganggu program kerja lain yang sudah ditargetkan oleh pemerintah kota. Dan jika dalam 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya surat peringatan ini masih tidak ada respon, maka terpaksa kami akan membatalkan surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Kepala Dinas Pertamanan dan Tata Kota

Pemerintah Kota Bandung

Ir. Decky Arwana, MBA

Tembusan :

1. Kepala Bagian Pengelola Teknis Proyek Dinas Tata Ruang

2. Kepala Bagian Arsip