PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Jl. Magelang KM.10, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868548 Fax : (0274) 868548

Yogyakarta, 19 Maret 2016

Nomor : 172/SP-1/PERTARU/SLEMAN/III/2016

Lampiran : –

Perihal : **Peringatan I (Keterlambatan Pekerjaan)**

Kepada Yth.

Direktur Utama PT. Waskita Karya Nugraha

Jalan Pahlawan No. 19

di

Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya Proyek Pekerjaan Perbaikan Jalur Lingkar Selatan di daerah Sleman, Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya Nugraha Jaya atas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sleman, Yogyakarta Nomor : 19/1.13/209/I/2018 pada tanggal 1 Januari 2018, maka dengan ini kami melihat terjadinya keterlambatan pekerjaan sampai bulan ke III (terhitung tanggal 19 Maret 2018 yaitu sebesar 19.35 % (minus). Dan menurut pengamatan yang telah kami lakukan di lapangan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Kurangnya tenaga buruh lapang sehingga beberapa tahapan pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum terselesaikan hingga saat ini.
2. Tidak sesuainya durasi pekerjaan seperti yang telah disepakati di awal perjanjian.

Selanjutnya kami instruksikan kepada Kontraktor agar segera berusaha meningkatkan kinerja proyek untuk mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut dengan menambah tenaga (tukang) dan menyesuaikan durasi pekerjaan seperti yang telah tercantum dalam surat perjanjian.

Demikian surat peringatan pertama ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman